# خطة تنفيذ واجهات تطبيق Flutter

منصة تأمين الشحنات | تقدير أولي للواجهة فقط

تاريخ الإعداد: 9 أكتوبر 2026

# ملخص التقدير

التقدير المبدئي: 20–30يوم عمل لمطور Flutter واحد، أي نحو 3–4 أسابيع عمل. هذا نطاق تخطيطي قبل جرد شاشات Figma بدقة؛ يشمل بناء الواجهات وحالاتها وربط التنقل ببيانات تجريبية محلية، ولا يشمل خدمات الخلفية أو التكاملات أو منطق التأمين الفعلي.

# نطاق العمل المفترض

• تطبيق موبايل واحد موجّه أساسًا لعميل/شاحن، من 12 إلى 16 شاشة مميزة تقريبًا مع إعادة استخدام المكونات والأنماط.

• وظائف واجهة متوقعة: الدخول والتحقق، الرئيسية، إنشاء طلب تأمين شحنة، عرض السعر والتغطية، قائمة الشحنات وتفاصيلها، الوثيقة، المطالبة ومتابعتها، الحساب والإعدادات. هذه قائمة افتراضية وليست جردًا مثبتًا من Figma.

• تفاعلات شكلية أو محلية للعرض التجريبي؛ لا يوجد اتصال فعلي بخدمة أو بوابة دفع أو شركة شحن/تأمين.

# مراحل التنفيذ وتقدير الوقت

## 1. حصر الشاشات وتدفقها ومراجعة التصميم

المدة: 2–3 أيام

حصر الصفحات والحالات، تحديد المقاسات والأصول، رسم خريطة التنقل، وتأكيد النطاق مع صاحب المنتج.

## 2. تأسيس الواجهة ونظام التصميم

المدة: 2–3 أيام

الألوان والخطوط والمسافات والأنماط، عناصر الإدخال والأزرار والبطاقات، القوالب المشتركة وRTL.

## 3. الهيكل والتنقل وتدفقات الدخول

المدة: 2–3 أيام

هيكل التطبيق، التنقل والقائمة/الشريط، صفحات الدخول والتحقق والملف الأولي. إعادة استخدام الأساس الموجود حيث يناسب.

## 4. الرئيسية وإنشاء طلب تأمين شحنة

المدة: 4–6 أيام

واجهة الملخص، إدخال بيانات الشحنة، التحقق البصري من الحقول، خطوات النموذج، وحالات التقدم والرجوع.

## 5. عرض السعر والتغطية وإصدار الوثيقة

المدة: 3–5 أيام

عرض الخيارات والأسعار والشروط، مراجعة الطلب والتأكيد، وشاشة الوثيقة/النجاح باستخدام بيانات تجريبية.

## 6. الشحنات والوثائق والتفاصيل

المدة: 3–4 أيام

قائمة قابلة للفرز/التصفية بصريًا، بطاقات الحالة، صفحة التفاصيل، وحالات عدم وجود بيانات.

## 7. المطالبات وتتبع حالتها

المدة: 3–5 أيام

واجهة تقديم مطالبة، مرفقات شكلية، شاشة التفاصيل والحالات، ورسائل التأكيد/الرفض/النقص.

## 8. الحساب والإعدادات والإشعارات

المدة: 2–3 أيام

الملف الشخصي، معلومات الشركة عند الحاجة، الإعدادات، اللغة، ومركز الإشعارات البسيط.

## 9. التوافق والمراجعة البصرية وصقل الحالات

المدة: 3–5 أيام

مراجعة الشاشات على مقاسات موبايل مختلفة، RTL والنصوص الطويلة، التباين والحواف والتمرير، تصحيح الفروقات المرئية.

## الإجمالي التخطيطي

المدة: 20–30 يوم عمل

يشمل هامشًا للتكرار بعد المراجعة؛ المراحل قد تتداخل قليلًا حسب إعادة استخدام المكونات.

# ما يدخل في تقدير الواجهة

بناء الشاشات ومكوناتها في Flutter، التنقل بين الصفحات، التحقق المرئي من المدخلات، بيانات تجريبية، استجابات واجهة محلية، حالات التحميل/الفراغ/الخطأ، دعم المقاسات والاتجاهات المطلوبة، ومراجعة التطابق مع Figma بعد إتاحة المرجع كاملًا.

# ما لا يدخل في التقدير

تصميم تجربة المستخدم أو تعديل التصميم، خدمات Backend أو قواعد البيانات، تكامل API، تسجيل/دفع حقيقي، تكامل شركات الشحن أو التأمين، قواعد التسعير والاكتتاب، إدارة المطالبات من جهة الموظف، لوحة تحكم ويب، الإشعارات الفعلية، الاختبارات أو النشر. إضافة أي منها تحتاج إلى تقدير منفصل.

# عوامل قد تغيّر المدة

• عدد الأدوار: واجهة عميل فقط مقابل واجهات العميل والموظف/المشغل.

• عدد الشاشات الفعلية وتفرعات النماذج والحالات الخاصة في Figma.

• وجود تصميم للهاتف فقط أو الحاجة لتخطيطات جهاز لوحي/ويب.

• جاهزية النصوص والأصول، ودعم لغات واتجاهات متعددة.

• سرعة اعتماد المراجعات وعدد جولات تعديل التصميم.

# الخطوة التالية لتثبيت التقدير

إتاحة رابط Figma بصلاحية مشاهدة قابلة للقراءة أو إرسال PDF/صور للشاشات والتدفقات. بعد حصر الصفحات والحالات والأدوار يمكن تحويل هذا النطاق إلى تقدير شاشة بشاشة وتحديث الجدول؛ التقدير الحالي غير تعاقدي وتقريبي.